## 吉利控股项目工作计划 (hidden)
吉利控股项目总体工作计划
项目名称：吉利控股 | 计划期间：2013-6-13~2013-12-27 |  |  |  |  | 月 | 6月 |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
编制人：傅墨涵 | 编制时间：2013-6-18 |  |  |  |  | 日 | 2012-06-16 | 2012-06-23 | 2012-06-30 | 2012-07-07 | 2012-07-14 | 2012-07-21 | 2012-07-28 | 2012-08-04 | 2012-08-11 | 2012-08-18 | 2012-08-25 | 2012-09-01 | 2012-09-08 | 2012-09-15 | 2012-09-22 | 2012-09-29 | 2012-10-06 | 2012-10-13 | 2012-10-20 | 2012-10-27 | 2012-11-03 | 2012-11-10 | 2012-11-17 | 2012-11-24 | 2012-12-01 | 2012-12-08 | 2012-12-15 | 2012-12-22 | 2012-12-29
工作内容 | 标记 | 开始时间 | 结束时间 | 诺亚舟 投入人员 | 客户 投入人员 | 周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
项目启动 |  | 2013-06-13 | 2013-06-30
项目启动准备 |  | 2013-06-13 | 2013-06-16
召开内部启动会 |  | 2013-06-13 | 2013-06-16
制订项目计划 |  | 2013-06-17 | 2013-06-23
关键用户培训 |  | 2013-06-24 | 2013-06-30
召开项目启动会 |  | 2013-06-24 | 2013-06-30
预算编制系统实施 |  | 2103-06-17 | 2013-10-20
调研与需求分析阶段 |  | 2013-06-17 | 2013-07-28
调研准备 |  | 2013-06-17 | 2013-06-23
分组调研 |  | 2013-06-24 | 2013-07-07
编写预算需求方案 |  | 2013-07-01 | 2013-07-21
需求评审 |  | 2013-07-15 | 2013-07-21
需求方案汇报和用户确认 |  | 2013-07-15 | 2013-07-28
方案设计阶段 |  | 2013-07-22 | 2013-08-04
总体设计 |  | 2013-07-22 | 2013-07-28
维度设计 |  | 2013-07-22 | 2013-07-28
表单及任务列表设计 |  | 2013-07-22 | 2013-07-28
规则设计 |  | 2013-07-22 | 2013-07-28
审批流设计 |  | 2013-07-22 | 2013-07-28
权限设计 |  | 2013-07-29 | 2013-08-04
系统部署及系统安全策略 |  | 2013-07-29 | 2013-08-04
编制预算设计方案 |  | 2013-07-29 | 2013-08-04
用户应用模式设计 |  | 2013-07-29 | 2013-08-04
设计评审 |  | 2013-07-29 | 2013-08-04
实施与测试阶段 |  | 2013-08-05 | 2013-10-20
预算系统安装部署 |  | 2013-08-05 | 2013-08-18
创建应用程序 |  | 2013-08-05 | 2013-08-18
导入维度成员 |  | 2013-08-05 | 2013-08-18
表单任务列表配置 |  | 2013-08-05 | 2013-08-18
规则编写 |  | 2013-08-19 | 2013-09-15
单元测试 |  | 2013-08-19 | 2013-09-15
配置审批流 |  | 2013-09-16 | 2013-09-22
权限配置 |  | 2013-09-16 | 2013-09-22
数据初始化 |  | 2013-09-16 | 2013-09-22
系统迁移 |  | 2013-09-23 | 2013-09-29
集成测试 |  | 2013-09-30 | 2013-10-13
操作人员培训 |  | 2013-10-07 | 2013-10-20
性能测试 |  | 2013-10-07 | 2013-10-20
UAT测试 |  | 2013-10-07 | 2013-10-20
系统交付验收 |  | 2013-10-07 | 2013-10-20
上线支持 |  | 2013-10-21 | 2013-12-29
预算分析及滚动预测系统实施 |  | 2013-10-21 | 2013-12-01
调研与需求分析阶段 |  | 2013-10-21 | 2013-11-03
方案设计阶段 |  | 2013-10-28 | 2013-11-10
实施与测试阶段 |  | 2013-11-04 | 2013-12-01
上线与验收阶段 |  | 2013-11-25 | 2013-12-01
数据接口 |  | 2013-07-28 | 2013-12-01
接口需求调研 |  | 2013-07-22 | 2013-12-01
接口设计 |  | 2013-07-29 | 2013-11-10
接口开发及测试 |  | 2013-08-12 | 2013-12-01
接口上线运行及验收 |  | 2013-09-30 | 2013-12-01
项目验收 |  | 2013-12-23 | 2013-12-29
项目总结 |  | 2013-12-23 | 2013-12-29

## 详细实施情况
延峰安道拓外网实施计划
项目名称：延峰安道拓外网网站项目 | 编制人： | 魏亮 | 编制时间：2014-11-6 | 2019-1-14
工作内容 | 参与方 | 负责人 | 标记 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
网站页面设计 | 延峰安道拓/中林广生 | 范朋雄 |  | 2019-01-14 | 2019-01-20
PC端产品中心，企业文化，职业前景 |  |  |  |  | 2019-01-16 | 必须定稿，设计完成PC端所有页面
移动端7个页面设计 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 必须完成移动端页面设计
页面切图 | 中林广生 | 范朋雄/魏亮 |  | 2019-01-14 | 2019-01-20
PC端产品中心，企业文化，职业前景 |  |  |  |  | 2019-01-17
移动端7个页面切图 |  |  |  |  | 2019-01-18
页面开发 | 中林广生 | 魏亮/图图 |  | 2019-01-14 | 2019-01-20
PC端产品中心，企业文化，职业前景开发 |  |  |  |  | 2019-01-18
移动端7个页面开发 |  |  |  |  | 2019-01-20
新闻中心后台开发 |  |  |  |  | 2019-01-19
英文版PC端开发 |  |  |  |  | 2019-01-23
英文版移动端开发 |  |  |  |  | 2019-01-25
上线后支持 | 延峰安道拓/中林广生 | 李嘉山/魏亮 |  | 2019-01-21 | 2019-03-21
中文版上线 |  |  |  |  | 2019-01-21
英文版上线 |  |  |  |  | 2019-01-26
整体正式上线 |  |  |  |  | 2019-02-01
上线后支持 |  |  |  |  | 2019-03-21